## Sheet1
Actividad | Categoría | Asignado a | Horas | Notas
Análisis de desarrollo | Analisis | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Creación de objetos de BD | Desarrollo | Jacobo Hernandez Mendieta | 13
Crear scripts para tablas |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Creación de sequencias para id de tablas |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Crear trigger para insertar ID en registros |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Funcion para obtener orders |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 3
Funcion para actualizar status order |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Funcion para cargar archivo log |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Funcion para actualizar client ID |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 3
Integraciones y servicios | Desarrollo | Jacobo Hernandez Mendieta | 10
Servicio para obtener orders |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Servicio para ejecucion de proceso |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Servicio para descargar archivo de error |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 5
Script para extraccion de error |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Integracion para actualizar CLIENT ID |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Pantalla de VB | Desarrollo | Jacobo Hernandez Mendieta | 10
Creacion de layout |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Agregar y configurar servicios |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Agregar tabla de ordenes |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Funcionalidad del realtime |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 1
Validar ejecuciones |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 0.5
Descarga de archivos |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 4
Pruebas y escenarios |  | Jacobo Hernandez Mendieta | 0.5
Documento Diseño técnico P906 | Documentacion | Jacobo Hernandez Mendieta | 4
Documento de instalación P910 | Documentacion | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Pruebas unitarias | Validacion | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Pruebas integrales | Validacion | Jacobo Hernandez Mendieta | 2
Ajustes | Ajustes | Jacobo Hernandez Mendieta
1.8333